**Համատեղ գործողությունների**

**Ծրագիր-առաջարկների հայտաձև**

**PROPOSAL FORM**

**For Joint Actions**

|  |  |
| --- | --- |
| Ծրագրի անվանում Project Title  | Վահագնիի տեխնոպարկի համալրում |
| Համագործակցող կողմեր Cooperating parties  | Փամբակի համայնքապետարան, STRIVE ծրագիր, <<Վահագնի>> զարգացման հիմնադրամ |
| Հիմնական դիմորդի անուն, հասցե  Name and Address of Main Applicant | <<Վահագնի>> զարգացման հիմնադրամ |
| Ակնկալվող մեկնարկի օր Anticipating Start Date | 01.08.2024թ |
| Ծրագրի տևողություն Project Duration | Երկու ամիս |
| Ծրագրի իրականացման վայրProject Implementation location | ՀՀ Լոռու մարզ Փամբակ համայնք Վահագնի բնակավայր |
| Կոնտակտային անձի/Ծրագրի պատասխանատուի անուն, ազգանուն, պաշտոն Name, Surname, Position of the main contact person/Project Responsible Person | Սուրեն Վարդումյան<<Վահագնի>> զարգացման հիմնադրամի տնօրեն |
| Պատասխանատու անձի էլ. փոստ և հեռախոս Responsible person’s e-mail and phone number | vardumyan.suren@mail.ru |
|  |  |
| NEF-ից պահանջվող ընդհանուր գումարը (դրամ)Total Amount Requested from NEF (AMD) | 3.570.000 դրամ |
| Ընդհանուր ներդրումը այլ աղբյուրներից (եթե առկա է համաֆինանսավորում - ՀՀ դրամ)Total Contribution from other sources (if any in case of co-funding AMD) | 1.500.000 դրամ |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն (ՀՀ դրամ)TOTAL Project Budget (AMD) | 5.070.000 դրամ  |

**Բաժին I. Խնդրի նկարագիրը (առավելագույնը 1 էջ):** Ստորև հատկացված մասում հակիրճ նկարագրեք խնդիրը, որը մտադիր եք լուծել սույն ծրագրով։

**Section I. Problem Statement/ needs justification (max 1 page).** In the text box below, please briefly describe the problem you intend to address with this project.

|  |
| --- |
| Գյուղատնտեսությունը համարվում է մեր երկրի առանցքային ոլորտներից մեկը և հանդիսանում է տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից մեկը, սակայն աչքի է ընկնում ցածր արդյունավետությամբ, բերքատվության ցածր մակարդակով, ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների սահմանափակ կիրառմամբ, ինչն իր հետևանքներն է թողնում ինչպես գյուղատնտեսական արտադրանքի որակի, այնպես էլ գնի վրա: Խնդիրը անմասն չի մնացել նաև Վահագնի գյուղում: Ավելի քան 20 տարի չմշակված գյուղի վարելահողերը վերջին մի քանի տարում բնակիչների մեծ ոգևորվածությամբ է մշակվում՝ տարեց-տարի ավելացնլով մշակվող ցանքատարածությունների քանակը։ Արցախյան պատերազմից հետո Վահագնին հյուրընկալեց մեծ թվով բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների։ Նրանց մի մասը ցանկություն հայտնեց զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, ինչի արդյունքում արդեն 2-րդ տարին անընդմեջ կրճատվում է բնակավայրի անմշակ հողատարածքների ծավալը։ Ժամանակակից տեխնիկայի և գյուղգործիքների պակասի պատճառով որոշ գյուղատնտեսական աշխատանքներ կամ իրականացվում են ոչ ժամանակին կամ ընդհանրապես չեն իրականացվում, ինչն էլ զգալի հետևանքներ է ունենում բերքի քանակի և որակի վրա:  |

**Բաժին II. Ծրագրի ընդհանուր նպատակը և խնդիրները (առավելագույնը 1 էջ):** Ստորև հատկացված մասում նկարագրեք ծրագրի ընդհանուր նպատակը և խնդիրները (հնարավորինս կոնկրետ)։

**Section II. Goal and Objectives of the Project (max 1 page).** In the text box below, please, briefly describe the main goal and objectives of your intended project. Be as specific as possible.

|  |
| --- |
| **Ընդհանուր նպատակ / Goal** 2022 թվականին Փամբակի համայնքապետարանի, Եվրասիա ԲՀ-ի և <<Վահագնի>> զարգացման հիմնադրամի համատեղ համագործակցության արդյունքում վերանորոգվեց Վահագնիի տեխնոպարկը: Այն խթան հանդիսացավ համայնքի և համյնքում գործող կոոպերատիվների կողմից ձեռք բերված գյուղտեխնիկայի և գյուղգործիքների պահպանմանը ու երկարակեցությանը, քանի որ մինչ այդ նմանատիպ տարածքի բացակայության պատճառով եղանակային ազդեցությունների հետևանքով ժամանակից շուտ էին խոտանվում: Հաշվի առնելով գյուղատնտեսական աշխատանքների ծավալի մեծությունը, ինչպես նաև Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներին՝ գյուղատնտեսությունը, որպես հիմնական ապրուստի միջոց լինելը, նախատեսում ենք STRIVE ծրագրի շրջանակներում, Փամբակի համայնքապետարանի և <<Վահագնի>> զարգացման հիմնադրամի համագործակցության արդյունքում Վահագնիի տեխնոպարկը համալրել գյուղգործիքներով ու սարքավորումներով, մասնավորապես պտտվող գութանով, սրսկիչով և հատուկ նշանակության անիվներով իրենց անվահեծերով:**Խնդիրներ / Objective(s)/Outcomes** Տեխնոպարկը համալրված է որոշակի գյուղտեխնիկայով և գյուղգործիքներով, սակայն չկա գութան, սրսկիչ, իսկ գյուղտեխնիկայի այժմյան անիվների տեխնիկական պարամետրերը թույլ չեն տալիս իրականացնել մի շարք գյուղատնտեսական աշխատանքներ, ինչպիսիք են կարտոֆիլի բուգլիցի և հանելու աշխատանքները, սրսկիչի բացակայությունը թույլ չի տալիս իրականացնել բոլոր տեսակի մշակաբույսերի սրսկման աշխատանքները, իսկ գութանի բացակայությունը խոչընդոտում է վարի աշխատանքներին:Վերոնշյալ աշխատանքները բնակիչներն իրականացնում են հարակից բնակավայրերում առկա տեխնիկաներով, սակայն որոշ դեպքերում այդ աշխատանքներն իրականացվում են ոչ ժամանակին:  |

**Բաժին III. Ծրագրի արդյունքները (առավելագույնը 0,5 էջ):** Նկարագրեք ծրագրից ակնկալվող արդյունքները։ Նկատի ունեցեք, որ ծրագրային ադյունքները պետք է լինեն կոնկրետ, չափելի և շոշափելի։

**Section III. Outputs of the project (max 0.5 page).** Please, describe the expected outputs and the major result(s) of the project. Please note that the results of the project must be concrete, measurable, and sustainable.

|  |
| --- |
| 1. Վահագնի գյուղն ունի 250 հա վարելահողեր, որից ներկա պահին մշակվում են ավելի քան 150 հա-ն, մասնավորապես կարտոֆիլ, հացահատիկային և կերային մշակաբույսեր: Ծրագրի արդյունքում կունենանք ժամանակակից տեխնիկաներով և գյուղգործիքներով համալրված տեխնոպարկ, որը հնարավորություն կտա գյուղացիական տնտեսություններին ժամանակին և պատշաճ կատարել գյուղատնտեսական աշխատանքները:
2. Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է Վահագնի բնակավայրում բնակվող և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքների համար 2024-2025 թվականներին ձեռք բերվող գյուղատնտեսական տեխնիկայի միջոցով իրականացվող աշխատանքներն տրամադրել անվճար, նպաստելով ֆինանսական կայունացմանը։
3. Գուղատնտեսական տեխնիկայի միջոցով վճարովի աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում հավաքված դրամական միջոցները ծախսել ինչպես տեխնիկայի անխափան աշխատանքներն ապահովելու համար, այնպես էլ բնակավայրում Արցախցիների սոցիալական կարիքները բավարարելու համար։
4. Առնվազն մեկ Արցախցի ունենալու է մշտական աշխատանք։
 |

**Բաժին IV. Ծրագրի թիրախը և շահառուները (առավելագույնը 1 էջ):**Նկարագրեք ծրագրի ուղղակի և անուղղակի շահառուներին, ծրագրի թիրախը:

**Section IV. Project Targets and Beneficiaries (max 1 page)․** Please, describe project direct and indirect beneficiaries and project targets.

|  |
| --- |
| Ծրագրից օգտվելու են և բնակիչները և հիմնադրամը: Բնակիչները հնարավորություն են ունենալու ժամանակին և պատշաճ կերպով իրականացնել իրենց գործարարությունը, իսկ հիմնադրամը հավելյալ դրամական հոսքեր կապահովի սեփական բյուջե մատուցած ծառայությունների դիմաց:Ծրագրից օգտվելու են նաև Արցախից բնռի տեղահանված և գյուղում բնակեցված չորս ընտանիքները, քանի որ Փամբակի համայնքապետարանի կողմից նախատեսվում է այդ ընտանիքներին հատկացնել հողատարածքներ գյուղատնտեսական աշխատանքներում ներգրավվածություն և հավելյալ եկամուտներ ապահովելու նպատակով, իսկ <<Վահագնի>> զարգացման հիմնադրամի կողմից այդ հողատարածքներում երկու տարի գյուղտնտեսական աշխատանքները կիրականացվեն անվճար բարեգործական հիմունքներով: Հիմնադրամի կողմից նախատեսվում է նաև մշտական աշխատանք ապահովել Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներից մեկի համար, ով պատասխանատու կլինի գյուղգործիքների շահագործման համար և կվարձատրվի մատուցած ծառայությունների դիմաց ստացվող եկամուտներից: |

**Բաժին V. Համագործակցող կողմերը և յուրաքանչյուր կողմի դերը համատեղ գործողության (ծրագրի) իրականացման ընթացքում։** Նկարագրեք ծրագրի շրջանակներում համագործակցող կողմերին և նրանցից յուրաքանչյուրի դերը և գործողությունները ծրագրի իրականացման ընթացքում (առավելագույնը՝ 1 էջ)։

 **Section V. Collaborating parties and their role in implementation of joint action (max 1 page)** Please describe the role and activities of each party of cooperation during the implementation period of joint action (project)․

|  |
| --- |
| STRIVE ծրագրի դերակատարությունը կայնում է ներկայացվող նախաձեռնության կարևորության և իրատեսության գնահատման ու ֆինանսավորման մեջ, Փամբակի համայնքապետարանի դերակատարությունը՝ համաֆինանսավորման, իսկ <<Վահագնի>> զարգացման հիմնադրամինը՝ ծրագրի պատշաճ իրականացման, պահպանման և հետագա զարգացման մեջ: |

**Բաժին VI. Գործողությունները (առավելագույնը 1,5 էջ):** Նկարագրեք ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք հստակ գործողությունները/աշխատանքները։

**Section VI. Activities (max 1.5 pages).** Please, describe the clear actions/ activities you propose to implement within the framework of the project.

|  |
| --- |
| 1.Փամբակի համայնքապետարանի կողմից համաֆինանսավորման համար անհրաժեշտ գումարի տրամադրում:2. <<Վահագնի>> զարգացման հիմնադրամից կողմից անհրաժեշտ գումարի առկայության ներկայացում:3. <<Վահագնի>> զարգացման հիմնադրամի կողմից ձեռք բերվող գյուղգործիքների և սարքավորումների գնառաջարկների ներկայացում:4. STRIVE ծրագրի կողմից ֆինանսավորման իրականացում:5. <<Վահագնի>> զարգացման հիմնադրամի կողմից անհրաժեշտ գյուղգործիքների և սարքավորումների ձեռքբերում և տեղափոխում**:** |

**Բաժին VII. Իրականացման ժամանակացույցը (նշումներ կատարել «X» նշանի միջոցով):** Խնդրում ենք ձեր ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը կազմել ստորև բերված ձևանմուշի համաձայն՝ նշելով հիմնական գործողությունները:

Նշում

* Նշել ներկայացված գործողությունները և պատասխանատու անձանց
* Նշել այն շաբաթները, երբ գործողությունները պետք է ձեռնարկվեն
* Ավելացնել ամիսների քանակը՝ ըստ անհրաժեշտության (առավելագույնը 9 ամիս)

**Section VII. Implementation schedule (use “X” symbol).** Please use the following template for developing your implementation schedule.

Note:

• Specify the actions presented and the responsible persons

• Specify the weeks when the action should be taken

• Add the number of months as needed (up to 9 months)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագրի ժամանակաշրջանը****Project Duration** | **Ամիս 1****Month 1** | **Ամիս 2****Month 2** | **Ամիս 3****Month 3** | **Ամիս 4****Month 4** | **Ամիս 5****Month 5** | **Ամիս 6****Month 6** |
| **Գործողության** **Նկարագրություն****Action Description** | **Պատասխանատու աշխատակազմ****Responsible staff** |  1 |  2 |  3 |  4 |  1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Փամբակի համայնքապետարանի կողմից համաֆինանսավորման համար անհրաժեշտ գումարի տրամադրում: | Սուրեն Կոստանդյան |  **X** | X  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Վահագնի զարգացման հիմնադրամից կողմից անհրաժեշտ գումարի առկայության ներկայացում: | Սուրեն Վարդումյան |   |  X | X  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Վահագնի զարգացման հիմնադրամի կողմից ձեռք բերվող գյուղգործիքների և սարքավորումների գնառաջարկների ներկայացում: | Սուրեն Վարդումյան |   |   |  X | X  |  X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. STRIVE ծրագրի կողմից ֆինանսավորման իրականացում: |  |   |   |   |  X | X  |  X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  5. Վահագնի զարգացման հիմնադրամի կողմից անհրաժեշտ գյուղգործիքների և սարքավորումների ձեռքբերում և տեղափոխում**:** | Սուրեն Վարդումյան |   |   |   |   |   |  X |  X |  X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Բաժին VIII. Ծրագրի կայունությունը (առավելագույնը 0.5 էջ)։** Նկարագրել, թե ինչպես է նախատեսվում ծրագրի կայունությունը։

**Section VIII. Sustainability of the project (max. 0,5 page):** Please describe how the project will be sustainable.

|  |
| --- |
| Ծրագրի կայունությունը կախված է ձեռքբերվող գյուղգործիքների ճիշտ օգտագործումից և պատշաճ սպասարկումից: Տեխնոպարկում այն հնարավոր է իրականացնել, քանի որ տեխնոպարկում առկա բոլոր գյուղտեխնիկաների և գյուղգործիքների սպասարկումն ու պահպանումը իրականացվում են բանիմաց մասնագետների կողմից:  |

|  |
| --- |
| **Բաժին IX. Ներկայացնել ծրագրի տրամաբանական կառուցվածքը՝ նշելով ծրագրի ընդհանուր ազդեցությունը, վերջնական նպատակները, արդյունքներն ու գործողությունները։ Վերջնական նպատակի և արդյունքի բաժնում հստակեցնել յուրաքանչյուրի համար պլանավորված թիրախը և այդ թիրախի ստուգման աղբյուրը, մեթոդը։ Վերջում նշել ենթադրությունները, եթե այդպիսիք կան։****Section IX. Please introduce the logical framework of the project through mentioning the overall impact, final results and activities. Specify the target group and its checking source and methods. Mention the assumptions if any.** **ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ (Logframe)** |
|  |
|   |   | **Չափորոշիչի նկարագրություն (Indicator)** | **Պլանավորված թիրախ (Target) *քանակ կամ %*** | **Ստուգման աղբյուր/մեթոդ****Checking source/ method** | **Ենթադրություն****Assumptions** |
| **Ծրագրի ընդհանուր ազդեցություն (Impact)** | Վահագնի գյուղի գյուղացիական տնտեսություններին մատուցել գյուղատնտեսական աշխատանքների ծառայություն  |
|  |
|  |
| **Վերջնական նպատակ (Outcome)** | 1 | Վարի աշխատանքներ  | 90 հա  | Ֆինանսական հաշվետվություններ  |   |  |
| 2 | Սրսկման աշխատանքներ | 120 հա  |  Ֆինանսական հաշվետվություններ  |   |  |
| 3 |  Այլ աշխատանքներ | 20 հա  | Ֆինանսական հաշվետվություններ   |   |  |
| **Արդյունք (Output)** | 1 | Եկամուտ  վարի աշխատանքներից  |  450000 դրամ |   |   |  |
| 2 | Եկամուտ սրսկման աշխատանքներից  | 240000 դրամ  |   |   |  |
| 3 | Եկամուտ այլ աշխատանքներից  | 80000 դրամ  |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Գործողություններ (Activities)** | 1 | Գարնանը և աշնանը իրականացնել վարի աշխատանքներ  |  |
| 2 | Գարնանը և ամռանը իրականացնել սրսկման աշխատանքներ  |  |
| 3 | Ամռանը և աշնանը իրականացնել այլ աշխատանքներ:  |  |

**Բաժին X. Բյուջե և բյուջեի նկարագրություն։** Բյուջեն և բյուջեի նկարագրությունը լրացնել Հավելվածներում, մասնավորապես՝

• Բյուջեի հաշվարկները՝ [Հավելված 1.xlsx - Google Sheets](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PS8bKjxYjhgaq9W72hD4td-xdk_kXaQq/edit#gid=747676767)

• Բյուջեի նկարագրությունը՝ [Հավելված 1a.xlsx - Google Sheets](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PS8bKjxYjhgaq9W72hD4td-xdk_kXaQq/edit#gid=987842897) Նկարագրել բյուջեի յուրաքանչյուր կետը՝ նշելով ծախսերի տեսակները, մեկ միավորի ծախսերը, գնի հիմնավորումը և հոդվածի անհրաժեշտությունը ծրագրի արդյունավետ իրականացման համար:

**Section X. Budget and budget description.** Fill in the budget and budget description in the Appendices, in particular:

• Budget calculations

• Budget description. Describe each item in the budget, indicating the types of costs, costs per unit, price justification, and the necessity of the item for the effective implementation of the project.

***Դրամաշնորհային մրցույթի շրջանակներում NEF-ից պահանջվող թույլատրելի ծախսերը ներառում են.***

• Անձնակազմ / Վարչական ծախսեր – պահանջվող բյուջեի **15%-**ից ոչ ավելի:

Այս բաժինը ներառում է ծրագրում ներգրավված հիմնական անձնակազմի (ղեկավար, համակարգող, հաշվապահ և այլն) համախառն աշխատավարձը, տրանսպորտային ծախսերը վարչական նպատակներով, գրասենյակի վարձույթ և կոմունալ ծառայություններ և այլն: Այս ծախսերը պետք է բյուջեով նախատեսվեն միայն առաջարկվող ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համար:

• Ուղղակի ծախսեր / Ծրագրային ծախսեր / Սարքավորումներ և վերանորոգում - պահանջվող բյուջեի 85%-ից ոչ պակաս:

Այս բաժինը ներառում է պլանավորված ծրագրի գործողությունների իրականացման հետ կապված ծախսերը՝ ներառյալ ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումները/նյութերը, նախագծում ներգրավված ցանկացած արտաքին փորձագետի վճարը, ծրագրի շահառուների տրանսպորտային ծախսերը, մեկանգամյա միջոցառման համար տարածքի վարձակալություն և այլն (բյուջեի կատեգորիաներ. Ծրագրային ծախսեր և սարքավորումներ/վերանորոգում):

*Նշում. ծախսերը, որոնք կապված չեն ծրագրի գործունեության հետ, չեն թույլատրվի:*

***Allowable costs required from NEF within the framework of the grant tender include:***

• Staff / Administrative costs – no more than **15%** of the requested budget.

This section includes the gross salary of key personnel involved in the program (manager, coordinator, accountant, etc.), transportation costs for administrative purposes, office rent and utilities, etc. These costs should only be budgeted for activities within the proposed project.

• Direct costs / Project costs / Equipment and repairs - not less than 85% of the required budget.

This section covers costs associated with the implementation of planned project activities, including equipment/materials needed for project implementation, fees for any external experts involved in the project, transportation costs for project beneficiaries, space rental for a one-time event, etc. (budget categories: Program Costs and Equipment/Repair ).

*Note: expenses not related to project activities will not be allowed.*

**Հավելված 5:** Ֆինանսավորման հայտարարագիր

Annex 5: Declaration on Financing

Հայտարարագիր

*<Ամսաթիվ>*

Ես՝ <Անուն Ազգանուն>, որպես <պաշտոն> և <կազմակերպության անվանումը> օրինական ներկայացուցիչ, հավաստիացնում եմ, որ NEF Belgium (NEF)-ին ներկայացված <վերնագիր> վերնագրով ծրագիրը ֆինանսավորման համար չի տրամադրվել այլ դոնոր կազմակերպության և մեր կազմակերպությունը չի ստացել որևէ ֆինանսավորում՝ նման ծրագրի իրականացման համար։

Այսպիսով, նաև հավաստում եմ, որ ես ընդունում եմ NEF-ի իրավունքը՝ հետ պահանջելու տրամադրված ցանկացած միջոց, որը ստացվել և օգտագործվել է վերը նշված հայտարարությանը հակառակ, և հասկանում եմ, որ < կազմակերպության անվանումը > պետք է նման միջոցները վերադարձնի NEF-ին՝ համապատասխան գրավոր պահանջը ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում:

Վեճերի դեպքում ընդունում և կատարում եմ Դատարանի որոշումը։

<Ստորագրություն, կնիք>