Հաստատված է
Փամբակ համայնքի ղեկավարի
«17» հունվարի 2025թ-ի N 0090-Ա որոշմամբ

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՓԱՄԲԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025Թ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ** ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ | Միջոցառում(նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները) | Պատասխանատու ևկատարողներ | Աջակցող թիմակիցներ | ժամկետներ |
| 1 | Նախապատրաստական փուլ | 1. Որոշումների կայացում2. Չափանիշների, ընթացակարգերի և ձևաթղթերի սահմանում3. Գործողությունների պլանավորում4․Նյութերի նախապատրաստում | Ռաիսա Մինասյան | Հասմիկ Մացակյան, Գրիգոր Կարապետյան | 15․11․2024-20․01․2025 |
| 2 | Իրազեկման փուլ | 1. ՖԲ գրառում,գրառումներ Փամբակ համայնքի պաշտոնական կայքում2. 15 գյուղական բնակավայրերում բնակիչների հետ հանդիպումներ3. Հանդիպումներ կրթական հաստատություններում՝ ավագ դասարանի աշակերտների և համայնքի ուսանողների հետ4․ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների, վարչական ղեկավարների նստավայրերում ժողովների, լսումների և քննարկումների կազմակերպում | Ավագ Հովհաննիսյան | Ռաիսա Մինասյան, Հասմիկ Մացակյան, Մանե Հակոբյան | 14․01.2025-31.01.2025  |
| 3 | Առաջարկների ներկայացման փուլ | Առաջարկների հայտերը կարող են ներկայացվել ինչպես էլեկտրոնային /pambak.am, pam-bak@mail.ru կամ info@pambak.am էլ․ հասցեներին/, այնպես էլ թղթային տարբերակով /առձեռն հանձնվել համայնքապետարանի աշխատակազմին կամ վարչական ղեկավարներին/։ | Ավագ Հովհաննիսյան, Հասմիկ Մացակյան | Մանե Հակոբյան, ՀԿ ներկայացուցիչ | 25.01.2025-05.02.2025 |
| 4 | Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ | Առաջարկների նախնական գնահատման ժամանակ հանձնաժողովը որոշում է յուրաքանչյուր առաջարկի համապատասխանությունը սահմանված չափանիշներին և լրացնում համայնքի ավագանու կողմից սահմանված՝ առաջարկների չափանիշներին համապատասխանության աղյուսակը | Հանձնաժողով |  | 06.02.2025-10.02.2025 |
| 5 | Հանրային քննարկումների ու լսումների փուլ | կազմակերպել հանրային քննարկումներ և լսումներ՝ համայնքի պատոնական կայքում, սոցիալական ցանցերի, համայնքի բնակիչների հետ հանդիպումների միջոցով: Այս փուլի նպատակն է բնակչության հետ քննարկել քվեարկությանը դրվելիք առաջարկները, ինչպես նաև հանրությանը իրազեկել և նախապատրաստել քվեարկության փուլին | Ռաիսա Մինասյան | հանձնաժողով | 11.02.2025-18.02.2025 |
|  | Քվեարկության փուլ | Հանձնաժողովն ապահովում է քվեարկության փուլ անցած առաջարկների վերբեռնումը համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում, ինչպես նաև առաջարկների հասանելիությունը և քվեարկելու իրավասությունը | Ավագ Հովհաննիսյան |  | 17.02.2025-27.02.2025թ․ ժամը 13։00 |
| 6 | Իրականացման փուլ | Ընտրված առաջարկը(ները) հանձնաժողովը փոխանցում է համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան բաժնին՝ հետագա մշակման համար։Կազմվում են նախագծանախահաշվակային առաջադրանքներ, իսկ առաջարկի(ների) իրականացման ընթացքում համայնքի պաշտոնական էլեկտրոնային կայքում **յուրաքանչյուր ամիս** տեղադրվում է իրականացման ընթացքի և ծախսված գումարի վերաբերյալ տեղեկատվություն | Ռաիսա Մինասյան | Ավագ Հովհաննիսյան | 01.03.2025-մինչև աշխատանքների ավարտը |
| 7 | Հաշվետվության փուլ | Հաշվետվությունները կազմվում են համաձայն ներկայացված ձևաչափերի՝ չորս հիմնական փուլերից յուրաքանչյուրի ավարտից հետո՝1. հաշվետվություն իրազեկման արշավի մասին,2. հաշվետվություն առաջարկների ներկայացման և նախնական ընտրության մասին,3. հաշվետվություն քվեարկության արդյունքների մասին,4. հաշվետվություն առաջարկի իրականացման մասին։ |  |  |  |